- Propósito y justificación del proyecto a realizar. Breve descripción del propósito y la justificación del proyecto qué vas a crear o desarrollar. (Es un proyecto rico y complejo, con un mínimo de 12 meses de duración y un coste mínimo de 500.000€.)

El propósito del proyecto es diseñar, crear y poner en funcionamiento una agencia digital especializada en el desarrollo de software y la prestación de servicios tecnológicos para empresas. La nueva compañía ofrecerá servicios de desarrollo de aplicaciones web y empresariales, soluciones cloud, DevOps, integración de inteligencia artificial y mantenimiento y evolución de sistemas.

Antes del inicio del proyecto, el patrocinador habrá analizado la oportunidad de negocio, aprobado la creación de la empresa y garantizado la participación de tres clientes previamente identificados y comprometidos para la ejecución de proyectos piloto. Por tanto, la validación de la viabilidad comercial del negocio y la captación de clientes no forman parte del alcance del proyecto.

El proyecto comprenderá la constitución y organización de la empresa, la implantación del modelo operativo y del catálogo de servicios previamente aprobados, la creación de la infraestructura tecnológica, la implantación de procesos de desarrollo y gestión de proyectos, la contratación y formación del equipo y la preparación de las capacidades comerciales y de marketing necesarias para la posterior operación de la empresa.

La capacidad operativa de la organización será validada mediante la ejecución de tres proyectos piloto previamente acordados con los clientes participantes.

La justificación del proyecto se basa en una decisión estratégica previamente adoptada por el patrocinador para crear una organización tecnológica competitiva, escalable y preparada para prestar servicios profesionales de desarrollo de software y transformación digital.

Frente a modelos tradicionales de prestación de servicios tecnológicos, la agencia se diseñará desde su inicio utilizando procesos de desarrollo modernos, automatización DevOps, infraestructura cloud y herramientas de inteligencia artificial, con el objetivo de reducir los tiempos de entrega, mejorar la calidad del software y optimizar los costes operativos.

El proyecto tendrá una duración máxima de 18 meses y un presupuesto autorizado de 750.000 €. Al finalizar, la agencia deberá disponer de una estructura organizativa y tecnológica plenamente operativa, un equipo multidisciplinar, procesos de desarrollo y gestión implantados, un catálogo de servicios preparado para su operación y tres proyectos piloto ejecutados y aceptados. La transición formal a operaciones marcará el cierre del proyecto.

- Descripción de alto nivel del proyecto. ¿En qué consiste el proyecto? ¿Quién y dónde se realiza? ¿Qué entrega principal de producto/servicio hay?

El proyecto consiste en el diseño, creación y puesta en funcionamiento de una agencia digital especializada en el desarrollo de software y la prestación de servicios tecnológicos.

El proyecto será desarrollado en Barcelona, España, donde se establecerá la sede principal de la compañía y desde donde se coordinará su ejecución. Estará a cargo de un equipo multidisciplinar formado por profesionales de dirección de proyectos, desarrollo de software, arquitectura de soluciones, DevOps y cloud, aseguramiento de calidad, diseño UX/UI, recursos humanos, finanzas, marketing y administración. El modelo de trabajo combinará recursos internos con la contratación puntual de proveedores y especialistas externos.

Durante el proyecto se diseñará e implantará la estructura organizativa y el modelo operativo de la agencia, se constituirá el equipo inicial, se implantará la infraestructura tecnológica necesaria y se establecerán los procesos de desarrollo de software, gestión de proyectos, control de calidad, seguridad y relación con clientes.

Asimismo, se desarrollarán la identidad corporativa, los materiales y herramientas comerciales y los procesos necesarios para que la organización pueda iniciar su actividad comercial ordinaria una vez completada la transición a operaciones. La captación de nuevos clientes no formará parte del alcance del proyecto.

La entrega principal será una agencia digital plenamente operativa y preparada para prestar servicios a clientes reales, con un equipo multidisciplinar constituido, una plataforma tecnológica y de desarrollo implantada, procesos de gestión y delivery definidos y un catálogo de servicios operativo.

La capacidad de la organización será validada mediante tres proyectos piloto ejecutados con clientes identificados y comprometidos antes del inicio del proyecto.

La finalización del proyecto se producirá una vez completada la puesta en marcha de la organización, ejecutados y aceptados los tres proyectos piloto, incorporadas las mejoras derivadas de su validación y realizada la transición formal hacia la fase de operación ordinaria de la empresa.

- Requisitos de alto nivel. ¿Qué requisitos hay destacables que el proyecto deba cumplir?

Para garantizar que la agencia digital pueda iniciar su actividad de forma autónoma al finalizar el proyecto, se establecen los siguientes requisitos de alto nivel:

La empresa deberá estar legalmente constituida en España y disponer de la estructura administrativa, fiscal y contractual necesaria para prestar servicios profesionales.

Se deberá definir e implantar una estructura organizativa y un modelo operativo que establezcan claramente las funciones, responsabilidades y mecanismos de coordinación entre las áreas de dirección, desarrollo, calidad, operaciones, comercial y administración.

La agencia deberá disponer de un equipo multidisciplinar con capacidad para gestionar y ejecutar de forma autónoma proyectos de desarrollo de software para clientes.

Se deberá implantar el catálogo inicial de servicios previamente aprobado, incluyendo desarrollo de software a medida, soluciones cloud, DevOps, integración de inteligencia artificial y mantenimiento y evolución de sistemas.

Se deberá implantar una plataforma tecnológica segura y escalable que soporte el ciclo completo de desarrollo de software, incluyendo gestión de código fuente, CI/CD, gestión de proyectos, pruebas, monitorización y documentación.

Los procesos de desarrollo y gestión deberán incorporar mecanismos de aseguramiento y control de calidad, seguridad de la información y protección de datos, teniendo en cuenta la normativa aplicable.

Se deberán establecer los procesos y herramientas comerciales necesarios para gestionar oportunidades, propuestas, contratos y relaciones con clientes durante la posterior fase de operaciones.

Se deberán ejecutar exactamente tres proyectos piloto con clientes previamente identificados y comprometidos antes del inicio del proyecto, con el objetivo de validar el modelo operativo, tecnológico y de delivery.

Los tres proyectos piloto deberán disponer de criterios de aceptación previamente definidos y deberán ser formalmente aceptados por los clientes participantes.

La organización deberá disponer de procedimientos, documentación y conocimiento suficientes para realizar la transición a operaciones ordinarias sin dependencia del equipo temporal encargado de la implantación.

La solución organizativa y tecnológica deberá diseñarse de forma escalable, permitiendo incrementar posteriormente el número de empleados, clientes y proyectos sin necesidad de rediseñar sustancialmente el modelo operativo.

- Entregables de alto nivel. Más allá del entregable principal, ¿qué otras entregas intermedias hay? Entiéndase “entregable” como el resultado del trabajo de las grandes fases.

Además de la entrega principal —una agencia digital plenamente operativa y preparada para prestar servicios tecnológicos—, el proyecto contempla los siguientes entregables de alto nivel:

Modelo operativo y plan de implantación aprobados. Definición de la estructura operativa necesaria para implantar el modelo de empresa y el catálogo de servicios previamente aprobados por el patrocinador.

Estructura legal, administrativa y financiera operativa. Constitución de la empresa y establecimiento de los procesos administrativos, contables, fiscales, contractuales y financieros necesarios para su funcionamiento.

Estructura organizativa y equipo inicial constituido. Definición de la estructura organizativa, roles y responsabilidades, acompañada de la contratación, incorporación y formación del equipo multidisciplinar necesario para iniciar las operaciones.

Catálogo de servicios y modelo de delivery implantados. Documentación e implantación de los servicios previamente aprobados de desarrollo de software, cloud, DevOps, integración de inteligencia artificial y mantenimiento de sistemas, incluyendo el modelo utilizado para estimar, planificar, ejecutar y entregar proyectos.

Plataforma tecnológica e infraestructura de desarrollo implantadas. Puesta en funcionamiento del entorno tecnológico necesario para soportar la actividad de la agencia, incluyendo infraestructura cloud, repositorios de código, CI/CD, herramientas de gestión de proyectos, testing, documentación, monitorización y mecanismos de seguridad.

Sistema de procesos, calidad y gobierno implantado. Definición e implantación de los procesos de gestión de proyectos, ciclo de vida de desarrollo de software, aseguramiento de calidad, seguridad, gestión del conocimiento y seguimiento del desempeño.

Capacidades comerciales y de marketing preparadas para operaciones. Identidad corporativa, presencia digital, CRM, materiales comerciales, plantillas de propuestas y contratos y procesos de gestión comercial necesarios para la posterior operación de la empresa. La captación de nuevos clientes queda fuera del alcance del proyecto.

Tres proyectos piloto ejecutados y aceptados. Ejecución de tres proyectos piloto previamente acordados con clientes participantes, incluyendo su aceptación formal y la documentación de los resultados obtenidos.

Modelo operativo validado y transición a operaciones completada. Incorporación de las mejoras identificadas durante los pilotos, validación de la preparación operativa y transferencia formal de responsabilidades a la organización permanente.

La integración y aceptación de estos entregables permitirá realizar la transición a operaciones ordinarias y el cierre formal del proyecto.

- Descripción de stakeholders principales. ¿Quién es el patrocinador? ¿y el cliente? ¿Direccion de proyecto y equipo? Otros stakeholders clave.

Los principales stakeholders del proyecto son:

Patrocinador del proyecto (Sponsor): Director General de la nueva agencia digital. Dispone de autoridad suficiente dentro de la organización ejecutora para proporcionar dirección estratégica y apoyo ejecutivo, aprobar el presupuesto y los principales cambios, resolver escalaciones y aceptar los principales entregables y el cierre del proyecto.

Director del Proyecto (Project Manager): profesional perteneciente a la organización ejecutora y diferente del patrocinador. Será responsable de la planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre del proyecto. Gestionará el alcance, cronograma, costes, calidad, riesgos, recursos y comunicaciones y reportará periódicamente al patrocinador.

Clientes del proyecto: las tres empresas previamente identificadas y comprometidas para participar en los proyectos piloto. Recibirán los servicios desarrollados durante los pilotos, participarán en su validación y realizarán la aceptación de los resultados correspondientes.

Equipo del proyecto: equipo multidisciplinar compuesto por responsables y especialistas de tecnología y arquitectura de software, desarrollo, DevOps y cloud, QA, UX/UI, recursos humanos, finanzas y administración, legal y marketing. Será responsable de desarrollar e implantar los entregables definidos.

Futuros empleados de la agencia: profesionales que se incorporarán progresivamente a la organización y serán usuarios directos de los procesos, herramientas e infraestructura implantados durante el proyecto.

Consejo de Administración / grupo inversor: stakeholders con interés en la creación de la empresa y en los resultados del proyecto, que podrán participar en determinadas decisiones estratégicas a través del patrocinador.

Proveedores y colaboradores externos: proveedores de servicios cloud, software y herramientas corporativas, servicios de selección de personal, asesoría legal y fiscal y otros servicios especializados necesarios para la implantación.

Organismos públicos y entidades reguladoras: administraciones y organismos relacionados con la constitución y actividad de la empresa y con el cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales, de protección de datos y demás normativa aplicable.

- Objetivos medibles del proyecto. Relacionados con alcance, tiempo, coste, calidad.

El objetivo general es crear e implantar una agencia digital plenamente operativa, cumpliendo los requisitos de alcance y calidad establecidos y manteniendo el desempeño del proyecto dentro de las líneas base aprobadas.

Los principales objetivos medibles son:

Alcance: implantar las cinco líneas de servicio previamente aprobadas: desarrollo de software, cloud, DevOps, inteligencia artificial y mantenimiento.

Alcance: implantar la infraestructura tecnológica y los procesos de gestión, calidad y seguridad necesarios para operar.

Alcance: incorporar y preparar para operaciones un equipo inicial de aproximadamente 15 profesionales con funciones técnicas y de gestión.

Alcance: ejecutar y obtener la aceptación formal de los tres proyectos piloto previamente definidos.

Tiempo: mantener la desviación del cronograma dentro de un margen máximo de ±5 % respecto a la línea base aprobada, respetando la restricción máxima de 18 meses.

Coste: mantener la desviación del coste dentro de un margen máximo de ±5 % respecto a la línea base de costes aprobada, respetando el presupuesto autorizado salvo cambios formalmente aprobados.

Calidad: obtener la aceptación formal del 100 % de los entregables principales.

Calidad: obtener la aceptación formal de los tres proyectos piloto y alcanzar un nivel medio de satisfacción de los clientes participantes igual o superior al 90 %.

Criterios de exito

El proyecto se considerará finalizado con éxito cuando:

La agencia esté legalmente constituida y preparada para operar.

Se hayan implantado las cinco líneas de servicio previstas.

El equipo multidisciplinar inicial haya sido incorporado y preparado para operaciones.

La plataforma tecnológica y los procesos de desarrollo, gestión, calidad y seguridad estén implantados y validados.

Los tres proyectos piloto hayan sido ejecutados y formalmente aceptados.

El nivel medio de satisfacción de los clientes participantes en los pilotos sea igual o superior al 90 %.

El 100 % de los entregables principales haya sido formalmente aceptado.

Las desviaciones de tiempo y coste se encuentren dentro de las tolerancias aprobadas.

Se haya realizado formalmente la transición a operaciones y el cierre del proyecto.

Las restricciones máximas del proyecto serán una duración de 18 meses y un presupuesto autorizado de 750.000 €.

- Presupuesto de alto nivel. Estimación inicial de las partidas de coste.

El presupuesto autorizado para la ejecución del proyecto es de 750.000 €. Esta cantidad constituye una restricción del proyecto y cubre los costes necesarios para diseñar, constituir y poner en funcionamiento la agencia digital durante los 18 meses previstos.

Las principales partidas de coste estimadas son:

Recursos humanos – 430.000 €: contratación progresiva y costes salariales del equipo del proyecto y del personal necesario para la puesta en marcha de la agencia, incluyendo perfiles de dirección, desarrollo de software, arquitectura, QA, DevOps, UX/UI y administración.

Infraestructura tecnológica y servicios cloud – 70.000 €: contratación y configuración de infraestructura cloud, entornos de desarrollo, testing, almacenamiento, monitorización, seguridad y otros servicios tecnológicos.

Licencias de software y herramientas – 35.000 €: herramientas de desarrollo, gestión de proyectos, CI/CD, diseño, colaboración, seguridad, CRM y otras plataformas utilizadas por el equipo.

Marketing, branding y capacidades comerciales – 55.000 €: desarrollo de identidad corporativa y sitio web, CRM, materiales comerciales, herramientas y canales de marketing y preparación de los procesos necesarios para la posterior actividad comercial de la empresa.

Servicios profesionales externos – 40.000 €: asesoramiento legal, fiscal y laboral, servicios de selección de personal y especialistas externos para necesidades específicas del proyecto.

Formación y desarrollo del equipo – 20.000 €: formación técnica y de gestión, certificaciones profesionales y actividades necesarias para preparar al equipo.

Oficina, equipamiento y gastos de puesta en marcha – 40.000 €: equipamiento informático, puestos y espacios de trabajo y otros gastos asociados a la puesta en marcha.

Reserva de contingencia – 60.000 €: reserva destinada a cubrir los riesgos identificados y sus posibles impactos económicos.

Presupuesto total autorizado: 750.000 €.

La distribución del presupuesto será detallada durante la planificación mediante la estimación de costes asociada a la EDT/WBS. A partir de dicha planificación se aprobará una línea base de costes que permitirá medir y controlar el desempeño económico del proyecto.

- Hitos del proyecto. Fechas clave o entregas importantes.

El proyecto tendrá una duración máxima de 18 meses. Los principales hitos previstos son:

Mes 1 – Inicio formal del proyecto: aprobación del Acta de Constitución, nombramiento del Director del Proyecto y autorización formal para iniciar la planificación y ejecución.

Mes 2 – Modelo operativo y plan de implantación aprobados: aprobación de la planificación necesaria para implantar la estructura y capacidades de la futura organización.

Mes 3 – Constitución legal y administrativa de la empresa: finalización de los principales trámites legales, fiscales, financieros y administrativos.

Mes 5 – Diseño organizativo aprobado: definición de estructura, roles, responsabilidades, plan de contratación y modelo de gestión.

Mes 7 – Plataforma tecnológica básica operativa: implantación de los principales entornos cloud, repositorios, herramientas de gestión, CI/CD, testing, documentación y mecanismos básicos de seguridad.

Mes 9 – Equipo inicial constituido: incorporación y onboarding de los perfiles clave necesarios para iniciar la prestación de servicios.

Mes 10 – Modelo de delivery y procesos operativos aprobados: validación de los procesos de gestión de proyectos, desarrollo de software, QA, DevOps, seguridad y relación con clientes.

Mes 11 – Preparación operativa para los proyectos piloto: disponibilidad de las capacidades organizativas, tecnológicas y de delivery necesarias para iniciar los tres pilotos previamente acordados.

Mes 12 – Inicio de los tres proyectos piloto: comienzo formal de la ejecución de los pilotos con los clientes previamente comprometidos.

Mes 16 – Finalización y aceptación de los tres proyectos piloto: entrega y aceptación formal de los tres pilotos y recopilación de los resultados de validación y satisfacción.

Mes 17 – Validación de la preparación operativa: incorporación de las mejoras identificadas durante los proyectos piloto y validación de la capacidad de la organización para asumir las operaciones.

Mes 18 – Transición a operaciones y cierre del proyecto: aceptación final de los entregables, transferencia de responsabilidades a la organización permanente, cierre administrativo y financiero, recopilación de lecciones aprendidas y cierre formal.

- Restricciones y supuestos. Restricciones: Factores que limitan las opciones del equipo. Supuestos: Cosas que se dan por sentadas para la planificación del proyecto.

Durante la planificación y ejecución se deberán considerar las siguientes restricciones:

Duración: el proyecto deberá completarse en un plazo máximo de 18 meses, incluyendo la ejecución y aceptación de los tres proyectos piloto y la transición a operaciones.

Presupuesto: el coste autorizado será de 750.000 €, salvo cambios formalmente aprobados mediante el procedimiento de control integrado de cambios.

Ubicación: la sede principal de la agencia se establecerá en Barcelona, España, aunque se permitirá un modelo de trabajo híbrido o remoto para determinados perfiles.

Disponibilidad de recursos: la contratación del equipo será progresiva y estará condicionada por la disponibilidad de profesionales cualificados y los límites presupuestarios.

Cumplimiento normativo: la empresa y las soluciones implantadas deberán cumplir la legislación aplicable, especialmente en materia laboral, fiscal, contractual, protección de datos y seguridad de la información.

Dependencia de proveedores externos: determinadas capacidades tecnológicas dependerán de proveedores de servicios cloud, software y otras plataformas externas.

Capacidad inicial: la estructura organizativa y tecnológica se dimensionará para un equipo inicial de aproximadamente 15 profesionales.

Supuestos

Para realizar la planificación inicial se consideran los siguientes supuestos:

Antes del inicio del proyecto, el patrocinador habrá analizado y aprobado el business case y habrá autorizado formalmente la creación y puesta en marcha de la empresa.

Antes del inicio del proyecto, tres empresas cliente habrán sido identificadas y habrán formalizado su compromiso de participar en los proyectos piloto previstos.

El patrocinador mantendrá disponible la financiación autorizada durante el ciclo de vida del proyecto.

Será posible contratar los perfiles profesionales necesarios de acuerdo con el calendario de incorporación y los rangos salariales previstos.

Los principales servicios cloud, herramientas de desarrollo, gestión de proyectos, seguridad y colaboración estarán disponibles durante el proyecto en condiciones compatibles con la planificación.

Los trámites necesarios para la constitución legal y administrativa de la empresa podrán completarse dentro de los plazos considerados.

Los miembros del equipo incorporados podrán completar su onboarding y formación dentro de los periodos planificados.

Los clientes piloto proporcionarán dentro de los plazos acordados la información, accesos, feedback y recursos necesarios para la ejecución y aceptación de los pilotos.

Los proveedores y colaboradores externos seleccionados podrán prestar los servicios requeridos dentro de los plazos, costes y niveles de calidad acordados.

La Dirección General y los responsables de las áreas operativas estarán disponibles durante la fase final para asumir formalmente las responsabilidades transferidas durante la transición a operaciones.

- Riesgos de alto nivel. Identificación inicial y potencial impacto

Durante la ejecución se identifican inicialmente los siguientes riesgos de alto nivel:

Dificultad para contratar perfiles especializados: la disponibilidad limitada de profesionales de desarrollo de software, DevOps, cloud, IA y QA podría provocar retrasos en la contratación o incrementar los costes previstos.

Incremento de los costes del proyecto: aumentos salariales o costes superiores de proveedores, licencias, infraestructura cloud u otros servicios podrían provocar desviaciones respecto a la línea base de costes.

Retrasos en la constitución y puesta en marcha de la empresa: posibles demoras en trámites legales, administrativos, fiscales o contractuales podrían afectar al cronograma.

Cambios o retrasos en los proyectos piloto: modificaciones de requisitos, retrasos en las entregas de información o indisponibilidad de stakeholders de los clientes piloto podrían afectar al cronograma y a la validación final.

Resultados insatisfactorios de los proyectos piloto: problemas de calidad, planificación, comunicación o cumplimiento de requisitos podrían retrasar su aceptación y requerir acciones correctivas.

Dependencia de personal clave: la salida o indisponibilidad de perfiles críticos durante las fases de implantación podría afectar al conocimiento, productividad y cronograma.

Dependencia de proveedores tecnológicos externos: cambios en precios, disponibilidad, condiciones de servicio o características de plataformas cloud y otras herramientas podrían afectar a costes y planificación.

Problemas de seguridad y protección de datos: incidentes de ciberseguridad o incumplimientos relacionados con la protección de información podrían generar impactos económicos, legales, de calidad o de cronograma.

Implantación insuficiente del catálogo de servicios aprobado: retrasos o dificultades en la documentación, estandarización e integración del catálogo con los procesos de delivery podrían afectar a la preparación operativa.

Crecimiento no controlado del alcance: la incorporación de nuevas líneas de servicio, herramientas o requisitos durante la ejecución podría incrementar el coste y provocar retrasos si no se gestiona mediante el procedimiento de control de cambios.

Problemas de integración y madurez de los procesos internos: los procesos de desarrollo, QA, DevOps, gestión de proyectos y administración podrían no alcanzar el nivel de madurez requerido para la transición a operaciones.

Retrasos en la aceptación de entregables: la falta de disponibilidad de responsables de aceptación o la identificación tardía de incumplimientos podría afectar al cierre de fases y al cronograma global.

Cambios regulatorios o tecnológicos relevantes durante la ejecución: nuevas obligaciones regulatorias o cambios tecnológicos significativos podrían requerir modificaciones en determinadas soluciones o procesos implantados.

Enfoque inicial de gestión de riesgos

Los riesgos identificados serán analizados y priorizados durante la planificación detallada en función de su probabilidad e impacto. Para los riesgos prioritarios se definirán responsables, acciones preventivas y estrategias de respuesta y contingencia.

Asimismo, se establecerá una reserva de contingencia incluida en el presupuesto para cubrir los impactos económicos de los riesgos identificados que puedan materializarse durante la ejecución.

- Comentarios. ¿Hay algo que quieras comentar o añadir para trasladárselo a tu dinamizador/a?

Actualmente, el promotor de la iniciativa desarrolla su actividad profesional en España como autónomo en el ámbito del desarrollo de software y participa en la ejecución de proyectos internacionales de TI. El modelo actual se basa principalmente en la prestación directa de servicios profesionales y presenta una limitación natural para el crecimiento, ya que su capacidad depende en gran medida de los recursos de un único profesional.

La creación de una agencia digital representa la siguiente etapa en el desarrollo de esta actividad profesional. La decisión estratégica de crear la empresa y la evaluación previa de la oportunidad de negocio se consideran antecedentes del proyecto y, por tanto, no forman parte de su alcance.

El proyecto parte de una base profesional existente: experiencia en desarrollo de software, participación en proyectos internacionales, conocimiento de procesos de desarrollo y gestión de proyectos de TI y experiencia práctica en colaboración con clientes internacionales.

El objetivo del proyecto será transformar esta base inicial en una estructura empresarial plenamente preparada para operar, dotándola de organización, equipo, infraestructura tecnológica, procesos de desarrollo y control de calidad, modelo de delivery y capacidades de gestión.

Antes del inicio del proyecto se asumirá que tres clientes han sido identificados y se han comprometido a participar en los proyectos piloto. Estos pilotos permitirán validar de manera limitada y planificable la capacidad operativa desarrollada durante el proyecto.

El resultado final será una empresa de servicios de TI plenamente operativa, con la estructura, equipo, procesos, infraestructura y capacidades necesarias para prestar los servicios definidos. Una vez ejecutados y aceptados los tres proyectos piloto y completada la transición formal a operaciones, el proyecto finalizará.

A partir de ese momento, la captación de nuevos clientes, el crecimiento de las ventas, la expansión a nuevos mercados y la rentabilidad de la empresa formarán parte de la gestión ordinaria del negocio y quedarán fuera del alcance del proyecto.